Informe de Seguimiento: Hito del 50 %

Honeypot SSH con Cowrie: Análisis de Inteligencia de Amenazas

Proyecto Intermodular ASIR · Diego Pérez Fonterosa · Octubre de 2026

# 1. Resumen

El proyecto ha completado aproximadamente el 64 % del esfuerzo estimado (70 de 109 horas), por encima del 28 % que la planificación preveía para esta fecha. La diferencia se debe a que se adelantaron trabajos de las fases de análisis, informe y memoria mientras se resolvía un bloqueo en la fase de despliegue.

Ese bloqueo ya está resuelto: Oracle Cloud no tuvo capacidad para la instancia gratuita prevista, y el servidor se ha desplegado en Hetzner Cloud. Está bastionado (SSH de administración en el puerto 2022 solo con clave, sin acceso como root y con cortafuegos activo), y en los próximos días se instalará Cowrie y comenzará la captura, antes de la fecha planificada.

# 2. Estado por Fases

| Fase | Plan (h) | Hecho (h) | Avance | Situación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Planificación | 15 | 15 | 100 % | Completada |
| 2. Despliegue cloud | 10 | 10 | 100 % | Servidor desplegado en Hetzner Cloud (Oracle sin capacidad) |
| 3. Hardening | 8 | 7 | 85 % | Aplicado en el servidor; faltan las pruebas de reinicio y nmap |
| 4. Cowrie | 12 | 8 | 70 % | Instalación probada en local; falta ejecutarla en el servidor |
| 5. Captura | 6 | 0 | 0 % | Pendiente del despliegue |
| 6. Análisis | 18 | 12 | 65 % | Analizador y clasificación MITRE terminados; faltan datos reales |
| 7. Informe CTI | 15 | 4 | 25 % | Catálogo de técnicas y recomendaciones automatizado |
| 8. Memoria | 25 | 14 | 55 % | 69 páginas de borrador; faltan los capítulos de resultados |
| Total | 109 | ≈ 70 | ≈ 64 % | Avance planificado a 9 de octubre: ≈ 28 % (fases 1 a 3) |

Tabla 1. Avance por fases (estimación de horas a 4 de octubre de 2026).

# 3. Trabajo Realizado

Todo el trabajo está publicado en el repositorio del proyecto:

https://github.com/diegofonterosa/PFC-Cowrie

- Despliegue automatizado (config/): tres scripts que llevan un Ubuntu 24.04 recién creado a un honeypot operativo, con comprobaciones que impiden perder el acceso al servidor: bastionado del SSH (puerto 2022, solo clave), firewall con iptables, instalación de Cowrie 3.1.0 como servicio confinado y redirección del puerto 22.

- Análisis (scripts/): analizador de logs con rankings, geolocalización, gráficas, extracción de indicadores de compromiso y clasificación automática de la actividad en 22 técnicas MITRE ATT&CK, con 33 pruebas automatizadas.

- Servidor en Hetzner Cloud: Ubuntu Server 24.04 en Núremberg, con cortafuegos del proveedor y bastionado aplicado con el primer script.

- Documentación (docs/): memoria con la estructura de Prometeo (69 páginas de borrador), diagramas de arquitectura y de red, desglose RFTP y diagrama de Gantt.

# 4. Incidencia: Cambio de Plataforma Cloud

Oracle respondió «Out of host capacity» a todas las solicitudes de la instancia A1.Flex gratuita. Para intentar obtenerla se desarrolló un script con el SDK oficial de Oracle que la solicitó cada minuto durante más de un día, con más de 600 intentos sin éxito. Se valoraron entonces las alternativas gratuitas:

- Otra instancia gratuita de Oracle (E2.1.Micro): no disponible para la cuenta en la región.

- Azure for Students: la verificación automática no reconoce el dominio de correo del centro.

- AWS: el nuevo plan gratuito con crédito no aplica a cuentas creadas antes de julio de 2025.

Agotadas las opciones gratuitas, el servidor se desplegó en Hetzner Cloud el 4 de octubre. Como el despliegue está automatizado con scripts genéricos para Ubuntu 24.04, el cambio solo afectó a la creación de la máquina. Este cambio respecto al anteproyecto se ha comunicado por correo.

# 5. Hallazgos Técnicos Relevantes

- Fallo silencioso en Cowrie 3.1.0: un carácter con tilde en el fichero de credenciales hace que Cowrie rechace todos los accesos sin mostrar ningún error al arrancar. Desplegado así, se habrían perdido todos los comandos de los atacantes. Se detectó en pruebas, se corrigió y el script de instalación lo comprueba ahora antes de continuar.

- iptables en lugar de UFW: UFW no permite crear la redirección de puertos con sus comandos, y dos herramientas sobre las mismas reglas generan conflictos. En el servidor real, al instalar iptables-persistent el sistema desinstaló UFW automáticamente por ser incompatibles.

- Validación de sshd en Ubuntu 24.04: en el despliegue real el script se detuvo de forma segura porque la validación de sshd exige un directorio que en Ubuntu 24.04 solo existe con el servicio en marcha. Se corrigió y el bastionado se completó sin riesgo para el acceso.

- Corrección del mapeo MITRE: al construir el clasificador se corrigieron tres asignaciones del mapeo inicial (táctica de la fuerza bruta, uso indebido de movimiento lateral y subtécnica de cuentas válidas).

# 6. Plan Revisado y Riesgos

| Cuándo | Qué |
| --- | --- |
| Próximos días | Instalación de Cowrie en el servidor y exposición del puerto 22 (scripts ya probados) |
| A continuación | Pruebas en el servidor: reinicio, nmap externo, ataque controlado desde Kali y capturas |
| ≥ 3 semanas de captura | Descargas periódicas de logs y análisis parciales con el analizador |
| Tras la captura | Análisis final, informe CTI y capítulos de resultados de la memoria |
| 14 de diciembre | Entrega final |

Tabla 2. Próximos pasos.

La captura necesita al menos tres semanas. Al poder comenzar en los primeros días de octubre, antes del 14 de octubre previsto, el calendario de las fases posteriores se mantiene con margen.